# 第3组分工与GitHub协作计划

漫像交融  第一阶段附件  V1.1  2026年10月25日

# 1 团队分工与里程碑

本计划按四类模块职责分解16项任务，T01—T16已对应GitHub Issue #6—#21。仓库任务由HYwlkK统一维护，里程碑和检查记录见任务登记表。

| 成员 | 职责 | 章节与交叉评审 |
| --- | --- | --- |
| 花用科 | 组长、处理模块、增强与发布 | SRS第1、2、8章；评审后端；处理模块由汪婧文复核。 |
| 赖娴艳 | 上传、任务、下载清理及测试 | SRS第3、6章；评审前端；后端由花用科复核。 |
| 王博雅 | 工作台、状态、对比及测试 | SRS用例与交互；评审CI；前端由赖娴艳复核。 |
| 汪婧文 | 测试代码、CI、验收与缺陷 | SRS第4、5、7章；评审处理模块；CI由王博雅复核。 |

| 阶段 | 交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 当前 | 报告、需求、16项任务、README及协作材料 | 需求已入库，16项任务已登记，文档检查已配置。 |
| M1 v0.1.0 | T01—T08；上传—动漫化—状态—预览链路 | 实际处理、CI、架构设计、保护截图，发布Alpha。 |
| M2 v0.2.0 | T09—T12；增强、下载、清理、隔离及E2E | 核心验收、覆盖率与CHANGELOG，发布Beta。 |
| M3 v1.0.0 | T13—T16；完善与回归、启动复现 | P0全部、P1至少70%，完整文档及个人贡献说明。 |

组内计划日期：M0为10月25日、M1为11月8日、M2为11月22日、M3为12月6日；里程碑已登记。排期可随课程安排通过Issue调整。

# 2 可执行任务清单

每人4项，共16项。每项预估2—8小时，均为计划工时。附件3中每份Issue正文包含任务、验收、负责人、标签、里程碑及依赖。

| 编号 | 任务 | 负责人 | 阶段 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 项目骨架与健康检查 | 花用科 | M1 | 6h |
| T02 | 安全上传与图片校验 | 赖娴艳 | M1 | 6h |
| T03 | 上传预览与参数表单 | 王博雅 | M1 | 6h |
| T04 | 自动化检查与测试基线 | 汪婧文 | M1 | 5h |
| T05 | 动漫风格化算法开发 | 花用科 | M1 | 8h |
| T06 | 异步处理任务与状态接口 | 赖娴艳 | M1 | 8h |
| T07 | 任务状态与失败重试界面 | 王博雅 | M1 | 6h |
| T08 | 上传与任务接口回归测试 | 汪婧文 | M1 | 6h |
| T09 | 基础增强与组合处理 | 花用科 | M2 | 8h |
| T10 | 结果下载与自动清理 | 赖娴艳 | M2 | 6h |
| T11 | 原图结果对比与下载交互 | 王博雅 | M2 | 6h |
| T12 | 核心流程与资源隔离测试 | 汪婧文 | M2 | 8h |
| T13 | 风格预设与参数配置 | 花用科 | M3 | 5h |
| T14 | 资源服务健壮性修复 | 赖娴艳 | M3 | 6h |
| T15 | 最近任务记录与交互完善 | 王博雅 | M3 | 5h |
| T16 | 发布验证与覆盖率报告 | 汪婧文 | M3 | 8h |

## 2.1 任务落地规则

16项任务已建立GitHub Issues并设置标签、里程碑和维护账号；各模块职责保留中文姓名，依赖关系已关联实际Issue。T01合并后其余按依赖推进，可提前做测试和契约，但不把mock计为功能完成。大于8小时的任务按独立验收价值拆分，不为数量拆微小改动。

# 3 分布式协作流程

## 3.1 仓库与保护规则

共享仓库加Collaborator，不要求每人Fork。组长邀请三名组员，本人接受。课程方案要求数据来自课程GitHub Organization，需向教师核对当前个人仓库是否迁入组织，不默认当前地址已满足归属要求。

main启用PR、至少1个非作者Approve、提交更新后旧Approve失效、必需状态检查、解决对话后合并、禁止强推与删除。首次CI真实运行后将其实际check名称设置为Required，YAML文件本身不证明门禁开启。

## 3.2 一项任务的闭环

认领Issue → 同步main并建任务分支 → 实现和自测 → 有意义Commit → Push → PR关联Issue → 非作者Review → 修改和重新检查 → Approve且CI通过 → Merge → 自动关闭Issue → 删除已合并分支并同步。

分支feature/<实际issue号>-<英文简述>，缺陷bugfix/，紧急修复hotfix/，文档构建chore/。所有人含组长不得直推main。提交格式type(scope): subject，英文祈使句且≤72字符；类型feat、fix、docs、test、refactor、perf、style、chore。

## 3.3 PR与真实评审

PR填Closes #实际Issue号、变更、真实测试、自查与来源。建议≤400行，>800行说明并拆分。Word变更说明章节并附Markdown摘要便于审阅。每个PR至少1条非作者实质意见及1个非作者Approve。

48小时内响应；有效意见有定位、原因、建议。发现真实问题时Request changes并修改再审。课程要求每人至少1个PR有完整往返，应认真检查实际问题，不安排假评论或虚构往返。

## 3.4 CI与发布

T04由汪婧文实现依赖安装、有效测试、构建，建议加Lint；核心Service/API覆盖率≥40%。mock用于单元测试，实际算法另保留样本、环境及日志。尚无代码时不使用空测试伪装成功。

验收后发布v0.1.0、v0.2.0及v1.0.0，写新增、修复、限制和贡献者。文档完成不能记为Alpha已发布。

# 4 考核对照与证据

| 项目 | 课程要求 | 本组落实 |
| --- | --- | --- |
| A1 需求规划 | 至少16个有效Issue、至少2个迭代 | SRS及16项Issue齐备；任务登记表提供关联链接。 |
| A2 设计 | 架构图及数据模型图或接口清单 | README含初步架构，SRS含契约；M1完善实现设计。 |
| A3 功能 | P0全部、P1至少70%，可启动 | 依SRS验收；当前未编码不填完成率。 |
| A4—A6 过程 | main保护、PR、评审、CI，覆盖率≥40% | 截图、PR、Review、Actions与覆盖率逐项保留。 |
| A7—A8 文档发布 | README及LICENSE必交，至少Alpha和终版Release | README和MIT许可证已入库；通用依赖按各自条款使用。 |
| B1—B3 交付 | 每人≥4闭环Issue、≥8有效已合并Commit、≥4合并PR | 每人4项代码任务，按真实逻辑提交，不刷量。 |
| B4 评审 | 每人≥6有效意见，分布≥3个PR；48小时响应 | 按交叉评审执行，实际问题实际修改。 |
| B5 测试 | ≥5有效用例或≥2个合并bugfix PR；另可有CI贡献 | 各成员补测试；硬性下限表列5用例或2bugfix，统一按此目标规划。 |
| B6—B7 文档答辩 | docs≥3次或实质讨论≥5条；全程会议≥4次；个人说明有链接 | 实际召开后入docs/meetings；个人说明入docs/contributions，不补造历史。 |

## 4.1 提交检查与来源

三份Word及协作材料已入库，16项任务、4个里程碑及文档检查流程已建立。任务登记表提供Issue、规划提交、核对和检查入口；报告日期为2026年10月25日。

依据教师两份PDF、报告模板和本组项目构想编制。项目从零设计开发，不以已有应用作为底座。各成员应核对负责章节、理解设计方案并完成修订与验证，相关工作通过仓库记录跟踪。